## タイトル
2022年3月 システム高信頼化研究会
| 2021年度成果物 | V1.0
アジャイル・スクラムの疑問・不安
及び解決のヒント集

## 説明
当ガイドについて
| 背景 | ITAシステム高信頼化研究会では2020年の主要活動として、DX時代のソフトウエア開発での主流となるアジャイル開発とスクラムに関する勉強会を毎月開催し、その経験を基に、アジャイルやスクラムの基礎を効率よく学ぶために、何をどのような順番で学ぶべきかガイドするための「アジャイルを学ぶためのステップ」を作成し、2021年3月にITA内部で公開いたしました。 2021年は引き続きアジャイルやスクラムの実践について議論しましたが、その際メンバーから様々な疑問や不安の声が集まりました。しかしながらその多くは、多数の人が持っている一般的な声であり、それらの解決や改善に役立つ多くのヒントは、既に先人が書籍やWeb等で公開しています。
| 目的 | アジャイルやスクラムの実践する際に生じる典型的な疑問や不安と、それらを解消または軽減するために有益な情報をまとめてガイドとして提供することで、アジャイルやスクラム実践者が効率的かつ効果的に業務を遂行・改善できるようにする。
| 想定読者 | アジャイルやスクラムに関わる全ての方
| 使い方 | ・自分の課題に関係するカテゴリーを中心に、疑問・課題や解決策のサマリーを読んでください。 ・有益と思われる参考情報を随時読んでください。 ・自分で良い情報を見つけたら、「読者の追加情報メモ」にその情報を追加してみてください。 （追加した情報は、システム高信頼化研究会(ita-se-visible@ita.gr.jp)にフィードバック頂けると嬉しいです。）

## 本文
アジャイル・スクラムの疑問・不安及び解決のヒント集
| カテゴリー | 疑問・課題など | 対応策 | 参考情報 | 読者の追加情報メモ
| ゴール設定 | アジャイル開発と言いながら、目標地点（スコープと期限）が初めから決まってしまっていることがよくありますが、どうすれば良いでしょうか？ | ・顧客に対して、アジャイルでは期限とコストを固定し、スコープを変動させるという基本を説明しましょう。 ・それでも顧客がスコープの固定を求める場合は、開発者側は従来のウォーターフォールのアプローチでプロジェクトを進めましょう。（スコープを固定した上で、期限とコストを見積もるアプローチ） | 【Web】アジャイル開発の現状と課題~ アジャイル開発への関心の高まりに応えるために ~ (2014/7/5) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC) 山下 博之 (p30) https://www.ipa.go.jp/files/000039785.pdf ※上記リンクは移動される可能性があるので「参考資料の画像」シートに該当ページのイメージを貼り付けました。 画像１
|  |  | ・スコープと納期にバッファを持たせられないか、顧客と相談しましょう。 ・スコープバッファ：「最低でもここまで、ここまで出来たら満足、ここまで来れたら最高」の３段階を定義。 （例）11月リリースとアナウンスするが、リリースに含まれる具体的な機能の内容はアナウンスしない。 ・納期バッファ：「遅くともここまでにリリースしたい、ここでリリースできたら満足、この段階でリリースできたら最高」の３段階を定義） （例）11月リリースとアナウンスするが、日付は言わないでおいて、11/1にリリースできたら最高、最悪でも11/30にリリースできればなんとかなる。 | 【書籍】アジャイルな見積りと計画づくり マイナビ出版 Mike Cohn 著 安井力、角谷信太郎 翻訳 p211-212
| ゴール設定 | アジャイル開発とはいえ、システムアーキテクチャやシステム基盤、その他の共通部は最初に決めておかないと後で大きな手戻りが発生し、大幅にコスト超過することになりませんか？ | ・その可能性はあります。基盤・共通部の開発は最初に作っておき、機能部分を作る時にアジャイル開発を適用するというアプローチを検討してみましょう。 | 【Web】アジャイル開発の現状と課題~ アジャイル開発への関心の高まりに応えるために ~ (2014/7/5) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC) 山下 博之 (p27) https://www.ipa.go.jp/files/000039785.pdf ※上記リンクは移動される可能性があるので「参考資料の画像」シートに該当ページのイメージを貼り付けました。 画像2
|  |  | ・チームトポロジーの考え方を参考にしてみましょう。以下、右記の書籍の内容紹介です。 ------------------------------ DXが進み、ビジネスはIT・オンラインを基準に変化が加速している。この大きな流れを受けるのがソフトウェア開発である。またソフトウェア業界としては、アジャイルやDevOpsなどの手法を開発して、時代の移り変わりの速度に合わせるように、いかに効率的にサービスを提供できるかを試行錯誤してきた。 本書は高速なデリバリーを実現することを目的とした、4つの基本的なチームタイプと3つのインタラクションパターンに基づく、組織設計とチームインタラクションのための実践的な適応モデルを紹介する。これは、ソフトウェアの組織設計における大きな前進であり、チームの相互作用と相互関係を明確に定義した方法を提示することで、チーム間の問題を組織の自己運営のための貴重なシグナルに変え、結果として得られるソフトウェアアーキテクチャをより明確で持続可能なものにする。これにより組織に適したチームパターンを選択して進化させ、ソフトウェアを健全な状態に保つことで、バリューストリームを最適化するのに役立たせることができるだろう。 ------------------------------ | 【書籍】 チームトポロジー 価値あるソフトウェアをすばやく届ける適応型組織設計 – 2021/12/1 マシュー・スケルトン (著), マニュエル・パイス (著), 原田 騎郎 (翻訳), 永瀬 美穂 (翻訳), 吉羽 龍太郎 (翻訳) 【Web】 QRCチームトポロジー https://scrapbox.io/iki-iki/QRC_Team_Topologies-ja Team Topologiesの日本語での情報 https://scrapbox.io/iki-iki/Team_Topologies%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1
|  |  | ・大規模アジャイルフレームワークのSAFeの「Architectural Runway」の考え方を参考にしてみましょう。 | 【Web】SAFeの「Architectural Runway」の部分 https://www.scaledagileframework.com/architectural-runway/ ※（参考）SAFeに関する日本語サイトは以下 https://scaledagile.com/jp/ ※(参考)SAFeの日本語での用語集は以下 https://www.scaledagileframework.com/glossary/?lang=ja
| 契約 | アジャイル開発には請負契約は向かないという話をよく聞きますが、実際はどうでしょうか？アジャイル開発に適した契約体系とはどのようなものでしょうか? | ・スコープが決まらないので請負は不可能であることを、IPAや情報処理学会のアジャイル開発モデル契約を読んで理解し、顧客にも説明しましょう。 | 【Web】アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」(2020年3月)IPA 情報処理推進機構 https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200331_1.html
【Web】アジャイル開発のソフトウェアモデル契約(2020年6月7日) 情報処理学会「情報処理に関する法的問題」研究グループ http://www.ipsj.or.jp/sig/lip/
|  | アジャイル開発では、顧客と開発者が密接にコミュケーションして仕事を進めると聞きましたが、偽装請負と見なされることはありませんが？ | ・DX推進に有効な開発スタイルとされる「アジャイル開発」採用の障害のひとつに なっている偽装請負を指摘されるリスクに対し、発注者、受注者、委託先との 直接的な意思疎通や協働が偽装請負と判断される「直接的な作業指示」にあたらないことを明確化すべきであるという要望を受け、厚生労働省より労働者派遣、請負の区分に関する疑義応答集第3集（Q&A集）が公表されました。 このQ&A集は、想定される疑問点について詳しくかつ具体的に説明されている とともに、アジャイル開発の適切な進め方に関する多くの示唆も含まれており、 IPAが推奨する準委任契約でのアジャイル開発の実施における懸念が解消され、 その採用が進むものと期待しています。 ・詳しくは資料を読んでいただく必要がありますが、ここで非常に簡単にサマリーします。例えばアジャイル開発をスクラムで行っている場合、スクラムガイドに従って発注者側のプロダクトオーナー(PO)は受注者側の開発者(DEV)と対等であり、「POはDEVに対して作業内容の説明はするが作業指示はしない、作業を行うか否かはDEVに決定する権限がある」という関係が守られていれば問題無いと思われます。 | 【Web】 アジャイル開発版「情報システム・モデル取引・契約書」 https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200331_1.html?source=mail https://www.ipa.go.jp/files/000094364.pptx 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 （37号告示）関係疑義応答集（厚生労働省ホームページ） https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html 上記サイトにある、以下のファイルを参照ください。 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」（37号告示）に関する疑義応答集（第３集）［PDF形式：542KB］ https://www.mhlw.go.jp/content/000834503.pdf
| テレワーク | アジャイル開発は対面が前提であり、テレワークには向かないのではないか？ | ・確かに対面で同じ部屋でできるのがベストではありますが、オンラインでの多くの成功事例も紹介されています。これらの事例からオンラインでうまく進めるためのヒントを得ることができるかと思います。 | 【Web】リモートアジャイル開発のノウハウ集 株式会社永和システムマネジメント(PDF & Video) https://www.agile-studio.jp/remote-know-how
【Web】実践から学ぶ!リモートアジャイル開発のポイント 株式会社永和システムマネジメント 岡島幸男 https://content.members.co.jp/?column=agile_scrum20200520
【Web】ATLASSIAN Agile Coach グローバルに考え、ローカルにコードを作成: リモートチームの秘訣分散チームやリモートオフィスがなくなることはありません。しかし、アジャイル文化の一部としてうまく機能することは可能でしょうか?私たちは可能と考えます。 https://www.atlassian.com/ja/agile/teams/remote-teams
【Web】リモートアジャイル開発の勘所 (NCDC) リモートだからこそ徹底したいスクラム哲学・・・まず、工夫する方向性としてはFace to Faceのプロジェクトルームが持つ雰囲気をいかにオンラインで代替できるかを考えます。そうすると、行き着くところは「リアルなコミュニケーションをいかに代替するか」がテーマとなります。 https://ncdc.co.jp/columns/6736/
【Web】リモートでのアジャイル開発のコミュニケーション 株式会社スリーク 浅原さん https://proc-cpuinfo.fixstars.com/2020/03/agile-development-communication-remotely/
【Web】Tips & Tricks: How to manage teams working remotely https://www.takethiscourse.net/teams-working-remotely/#
| チーム・体制 | アジャイル開発では各メンバーが主体的に動くことが必要になり、かつ事前のチームビルディングも非常に重要と思われますが、そのための何か良い方法はありますか？ | ・アジャイル開発のチームビルディングで広く使われているインセプションデッキを活用することをお勧めします。 | 【書籍】アジャイルサムライ――達人開発者への道アジャイルサムライ――達人開発者への道 Jonathan Rasmusson (著), 近藤修平 (翻訳), 角掛拓未 (翻訳), 西村 直人 (監修), 角谷 信太郎 (監修) 【Web】インセプションデッキの説明の例 https://crowd.itpropartners.com/pieceblog/4158 インセプションデッキのテンプレート https://github.com/agile-samurai-ja/support/blob/master/blank-inception-deck/blank-inception-deck1-ja.ppt
|  | スクラムを適用したアジャイル開発において、プロダクトオーナー(PO)と、スクラムマスター(SM)は兼務しても良いのでしょうか？ | ・あるPO研修の講師は、POとSMは兼任してもOKであり、原則を理解した上で、型に捉われなくてもよいというスタンスでした。実際スクラムガイドでも禁止はされていません。 ・当研究会としても、兼務は推奨しないが、禁止すべきではないと合意しました。兼務しても良いと思われるケースは、例えば以下のようなものです。 （例） Scrumを始めようとしている人達がいるが、まだ少人数なのでPOとSMを分けられないような場合です。分けられないからと言ってScrumを始めることに躊躇するよりは、まずはやってみて経験を積みながら、やっぱり分けないと難しいとなったらそのときに分けるというのも良いアプローチだと思います。それはスクラムガイドの以下の記述とも合っています。 ”スクラムは「経験主義」と「リーン思考」に基づいている。経験主義では、知識は経験から生まれ、意思決定は観察に基づく” （補足） 以下のセルに「POとSMの兼務のリスク」に関する情報を紹介しますので、参照ください。 | ITA高信頼化研究会としての意見
|  |  | ・POとSMの兼務は、一般的にはリスクが高いと見なされているので、リスクを十分に検討した上で行ってください。 | 【書籍】「Fixing Your Scrum(Practical Solutions to Common Scrum Problems) https://www.amazon.com/Fixing-Your-Scrum-Practical-Solutions/dp/1680506978 の中に、スクラムでよくある問題の一つとしてPOとSMの兼務 (書籍のp32 The Scrum Master + Product Owner) が取り上げられている。役割が異なり、メンバーやステークホルダーへの関わり方が異なるから、兼務はかなり難しく避けた方が良いと書いてある。兼務する場合は、リスクを十分に理解する必要がある。
【Web】日本語の情報として以下のようなものがある。(いずれもPOとSMの兼務は薦めていない) https://www.ryuzee.com/contents/blog/2995 https://www.ryuzee.com/contents/blog/7070 https://www.infoq.com/jp/news/2011/02/should-po-also-be-sm/
| 向き・不向き | アジャイルの成功例、失敗例を知りたいです。失敗例については、そもそもアジャイルに適さない開発であったのか、それともやり方が悪くて問題が発生したのであれば、どのようにすればそれらを回避できたのかについて、有識者の見解を伺いたいです。 | ・まずは参考文書を読んで、アジャイル開発がどのような場合に適しているか理解する必要があるかと思います。 ・以下に、右記の参考文書からの抜粋をいくつか紹介します。 「ウォーターフォール型のソフトウェア開発では、品質の高いソフトウェアを生産性高く開発するために、開発初期に要求の固定をはかり、ドキュメントの形で仕様を形式化してソフトウェア・エンジニアリング的な開発モデルに乗せようと努力してきました。しかし、そもそも要求が刻々と変化している場面では、要求を固定すること自体が製品やサービスの販売リスクを拡大してしまう場合が多いのです。また、開発の中には技術リスクが大きく、実際に作ってみないとそのリスクを解消できない場合があります。 このような状況においては、従来のウォーターフォール型ではない、別のソフトウェア開発モデルが必要とされてきています。そのような「非ウォーターフォール型」のソフトウェア開発モデルの代表として、アジャイル型開発が注目されています。」 | 【Web】アジャイルには向き・不向きがある．（IPAのサイト） エンタプライズ系事業/非ウォーターフォール型開発 https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/std/ent02-c.html
|  |  | アジャイル開発は、 •「顧客の参画の度合いが強い」 •「動くソフトウェアを成長させながら作る」 •「反復・漸進型である」 •「人と人のコミュニケーション、コラボレーションを重視する」 •「開発前の、要求の固定を前提としない」 という特徴を持ちます。ビジネスや市場、その他の開発の“コンテキスト”によって、ウォーターフォール型の開発が適している場面もあれば、アジャイル型の開発が適している場面もあります。 | 【Web】アジャイル開発の現状と課題~ アジャイル開発への関心の高まりに応えるために ~ (2014/7/5) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC) 山下 博之 (ｐ33) https://www.ipa.go.jp/files/000039785.pdf ※上記リンクは移動される可能性があるので「参考資料の画像」シートに該当ページのイメージを貼り付けました。 画像3
|  |  | アジャイル開発が得意とし、現在、その適用により効果を挙げている領域： ①ビジネス要求が変化する領域 ・要求の変化が激しく，あらかじめ要求が固定できない領域。 ②リスクの高い領域 ・不確実な市場を対象としたビジネス領域（市場リスク） ・技術的な難易度が高い開発領域（技術リスク） ③市場競争領域 ・他社に先駆けた製品・サービス市場投入が命題であり，TTM（Time to Market）の短縮が優先となる領域（Webのサービス，パッケージ開発，新製品開発） | 同上 (ｐ34) ※上記リンクは移動される可能性があるので「参考資料の画像」シートに該当ページのイメージを貼り付けました。 画像4
|  |  | アジャイル開発による経験が十分には蓄積されておらず、現在(2014年)、チャレンジと創意工夫が求められている領域： （いずれの領域も適用事例が増えている） ①大規模開発 ・開発者10人程度を超えると、システム分割、チーム分割が必要。その分 割方法、及び、分割されたチーム間のコミュニケーションが課題。 ②分散拠点（オフショア含む）開発 ・開発拠点が分散し、さらに時差によって分断される場合のコミュニケーショ ン手法、また、それをサポートするツールが必要。 ③組織（会社）間をまたぐ開発チームによる開発 ・共通のビジネスゴールを持ったチームを組むことが難しい。 ④組込みシステム開発 ・リリース後のソフトウェア修正が極めて困難であり、採用には工夫要 | 同上 (ｐ35) ※上記リンクは移動される可能性があるので「参考資料の画像」シートに該当ページのイメージを貼り付けました。 画像5
|  |  | 右記のブログも大変興味深いので、参照してください。以下、抜粋です。 ----------------------- 先日ふとSNSを眺めていると、「アジャイル」と「ウォータフォール」はあうあわないがあるので、使い分けるのが吉的な意見を見てなんだかもやっとした気分になった。 正直アメリカに来てから「ウォータフォール」を見たことが無い。確かに日本にいたときは使われていた。最近はさすがに「アジャイル」がだんだん主流になっていく流れも見える気がするが、 アジャイルが「主流」という感じすらしっくりこない。なんでだろう？アメリカでもアジャイルは「主流」ではない。 ～途中省略～ ウォーターフォールとか、アジャイルとか、乗っかれる枠組みがあって、それに従うというより、自分たちの課題があって、その課題の解決のためにどうしよう？そんな時に、参照できるアイデアが沢山あって、それが「アジャイル」だったり「ソフトウェアエンジニアリングやパターン」だったり、「研究論文」だったり、「事例やベストプラクティス」だったりする。だから先進的なプロダクトを開発しているチームでも、アジャイルプラクティス的観点でみると改善の余地が沢山あったりもする。 だから、そもそもの出発点が、「自分のチームの課題」があって、その解決策を探っているのであって型があるわけではない感じ。だから、開発のやり方なんてものは、しょっちゅう変わっていくというイメージ。ただ、「ウォータフォール」はもはや誰も参照してないようなイメージ。自動車が発達した後の「馬車」みたいな感じ。 ～途中省略～ アジャイルが合わないものとしては、例えば、プラットフォームのインフラを制御するコードのデプロイみたいなものがある。これはリリースサイクルが１か月以上かかることもざらで、失敗したときの影響度はとんでもない。 ----------------------- | 【Web】アジャイルの反対はウォータフォールでは無いんじゃない?という話 メソッド屋のブログ米マイクロソフト Software Development Engineer 牛尾の日記です。ソフトウェア開発の上手なやり方を追求するのがライフワーク。 https://simplearchitect.hatenablog.com/entry/2020/11/17/080148?fbclid=IwAR350mmswpCt0BbRuNNrKNbTwJKAxrY08PHh0tQqp4g24B30H1QsoAQl7a0
| 必要なドキュメント | アジャイルやスクラムの開発では、ドキュメントを書かないって聞きましたが本当でしょうか？ | ・アジャイル開発でもドキュメントは必要に応じて書きます。 ・アジャイル開発であっても、ドキュメントの方が認識が合わせやすいならば作成すべきなのです。 | 【書籍】「いちばんやさしいアジャイル開発の教本」 56.アジャイル開発はドキュメントを書かない？(p190)
|  |  | ・モデリングは必要です。 | 【Web】モデリングもしないでアジャイルとは何事だ？（原田巌さん） https://www.slideshare.net/iwaoRd/ss-28075252
|  |  | 右記の記事を参照してください。以下、抜粋です。 ----------------------- もはやアジャイルソフトウェア開発手法はソフトウェア開発の主流になりました。動くコード（そして自動化テスト）は一番重要なチー ム成果物として扱われることになりました。モデリングはもういらない？UMLは死んだ？私はそう思いません。 私はこの記事でアジャイル時代に相応しいモデリングの適切な役割について探って見たいです。特に、複数のチームへのスケーリングと システムの”全体像”への理解共有がなぜ必須になるのかについて話をしたいです。 ----------------------- | 【Web】アジャイル時代のモデリング: アジャイルチーム拡大のためにはコードの次に何を保つべきなのか （平鍋健児さん） https://www.infoq.com/jp/articles/kenji-modeling-agile/

## 参考資料の画像
画像1 | 【Web】アジャイル開発の現状と課題~ アジャイル開発への関心の高まりに応えるために ~ (2014/7/5) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC) 山下 博之 (p30) https://www.ipa.go.jp/files/000039785.pdf
画像2 | 【Web】アジャイル開発の現状と課題~ アジャイル開発への関心の高まりに応えるために ~ (2014/7/5) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC) 山下 博之 (p27) https://www.ipa.go.jp/files/000039785.pdf
画像3 | 【Web】アジャイル開発の現状と課題~ アジャイル開発への関心の高まりに応えるために ~ (2014/7/5) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)技術本部 ソフトウェア高信頼化センター(SEC) 山下 博之 (ｐ33) https://www.ipa.go.jp/files/000039785.pdf
画像4 | 同上 p34
画像5 | 同上 p35

## 改訂履歴
改訂履歴
| 年月日 | Ver. | 改訂内容
| 2022-04-21 | 1.0 | 初版作成